## recenzja wzajemna--inicjacja pr
Pozycja	Wynik
Czy sponsor był wyznaczony do projektu od samego początku?
Czy sponsor jest zaangażowany w strategiczne aspekty projektu?
Czy sponsor unika angażowania się w szczegóły?
Czy kierownik projektu był wyznaczony do projektu od samego początku?
Czy kierownik projektu jest wystarczająco zaznajomiony z P3.express?
Czy istnieje skuteczna konfiguracja dokumentów projektowych?
Czy do projektu wyznaczono wystarczającą liczbę kluczowych członków zespołu?
Czy kluczowi członkowie zespołu byli aktywnie zaangażowani w planowanie projektu?
Czy opis projektu jest dobrze sformułowany i użyteczny?
Czy mapa rezultatów jest dobrze opracowana i użyteczna?
Czy rejestr dalszych działań jest dobrze utworzony i przydatny?

## recenzja wzajemna -- co miesiąc
Pozycja	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	…
Czy plan na nadchodzący miesiąc został odpowiednio dopracowany?
Czy ogólny plan działania został odpowiednio zweryfikowany?
Czy zadowolenie klienta jest należycie oceniane?
Czy zadowolenie zespołu jest należycie oceniana?
Czy zaplanowaliśmy skuteczne usprawnienia?
Czy wyciągnięto wnioski?
Czy przeprowadzono skuteczną, ukierunkowaną komunikację?
Czy pomiar wydajności jest wiarygodny i użyteczny?
Czy raporty z postępów są dobrze sformułowane i przydatne dla odbiorców?
Czy zebraliśmy oponie ze sprawozdań?
Czy w przypadku odchyleń istnieje odpowiedni plan naprawczy?
Czy w przypadku istotnych odchyleń sponsor był zaangażowany w planowanie działań naprawczych?
Czy mieliśmy odpowiednie wydarzenia inauguracyjne?
Czy zarządzaliśmy ryzykiem, kwestiami i wnioskami o zmiany w sposób prawidłowy i codzienny?
Czy w przypadku ukończonych produktów sprawdziliśmy i zaakceptowaliśmy je prawidłowo?

## recenzja wzajemna--zamknięcie p
Pozycja	Wynik
Czy produkt został zatwierdzony i przekazany?
Czy w przypadku pozostałych działań są one wyraźnie wymienione i zatwierdzone?
Czy zadowolenie klientów zostało ocenione i zarejestrowane?