## strokovni-pregled--začetek
Postavka	Rezultat
Ali je bil pokrovitelj projekta določen od njegovega začetka?
Ali je pokrovitelj vključen v glavne dele projekta?
Ali se sponzor izogiba detajlnemu sodelovanju?
Ali je bil vodja projekta določen od njegovega začetka?
Ali je vodji projekta P3.express dovolj poznan?
Ali obstaja učinkovit način upravljanja s projektnimi dokumenti?
Ali je v projekt vključenih dovolj ključnih članov ekipe?
Ali so bili ključni člani ekipe aktivno vključeni tekom planiranja projekta?
Ali je razlaga projekta dobro formirana in uporabna?
Ali je zemljevid rezultatov dobro formiran in uporaben?
Ali je register nadaljevalnih ukrepov dobro formiran in uporaben?

## strokovni-pregled--mesečni
Postavka	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	…
Ali je bil plan za prihodnji mesec ustrezno pregledan?
Ali je glavni plan ustrezno pregledan?
Ali je zadovoljstvo kupcev ustrezno ovrednoteno?
Ali je zadovoljstvo ekipe ustrezno ovrednoteno?
Ali smo planirali učinkovite izboljšave?
Ali smo zajeli lekcije?
Ali smo opravili učinkovito usmerjeno komunikacijo?
Ali je mera uspešnosti zanesljiva in uporabna?
Ali so poročila o napredku dobro oblikovana in uporabna za njihovo občinstvo?
Ali smo iz poročil zbrali povratne informacije?
Ali obstaja ustrezen načrt okrevanja v primeru odstopanj?
Ali je bil pokrovitelj vključen v načrtovanje odziva za primer pomembnih odstopanj?
Ali smo imeli ustrezne uvodne dogodke?
Ali smo ustrezno in na dnevni ravni upravljali tveganja, probleme in zahteve po spremembah?
Ali smo preverili in potrdili rezultate ob njihovem zaključku?

## strokovni-pregled--zaključek
Postavka	Rezultat
Ali je bil produkt sprejet in predan naprej?
Ali so preostale aktivnosti jasno navedene in sprejete?
Ali je bilo zadovoljstvo kupcev ovrednoteno in zabeleženo?